## Zeitplanung
<Projektname>
Meilenstein und ggf. Besprechung/Sitzung
Abwesend (Ferien/Schule)
|  | Aufwand |  | P | M | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 1 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3 | [6 empty] | KW 4
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | Meilenstein | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
10 | Administration, Planung | 4 | 4.5
101 | Projektstart | - |  | 1 | 5.12. | bar: KW 49 M
102 | Zeitplanung erstellen | 3 | 4 | 1 |  | KW 49 F: 4
103 | Arbeitsjournal nachführen | 1 | 0.5 | 1 |  | KW 49 F: 0.5
104 | Projektende | - |  | 1 | 10.1. | bar: KW 2 D
20 | Analyse & Design | 11 | 7
201 | Anforderungsanalyse (Was) | 7 | 7 |  | 6.12. | bar: KW 49 M to KW 49 D
202 | Lösungsvarianten ausarbeiten (Wie) | 4 | 0 | bar: KW 49 F; KW 50 M
203 |  |  | 0
30 | Implementation | 36 | 36.5
301 | Vorbereitungen (Prototyp, Infrastruktur, Git, etc.) | 3 | 1 |  | 6.12. | bar: KW 49 F
302 | Schulung, Wissen aneignen | 5 | 7 | 1 |  | KW 49 F: 7; KW 50 M: 2
303 | Anforderung #01 | 3 | 2 | 1 |  | KW 50 M: 3
304 | Anforderung #02 | 4 | 3 | 1 |  | KW 50 D: 4
305 | Anforderung #03 | 2 | 6.5 | 1 |  | KW 50 D: 4; KW 50 F: 1; KW 51 M: 1.5
306 | Anforderung #04 | 6 | 17 | 1 |  | KW 50 F: 4; KW 51 M: 5; KW 51 D: 8
307 | Anforderung #05 | 10 | 0 | 2 | bar: KW 51 F
308 | Anforderung #06 | 3 | 0 | 2
309 | Anforderung #07 |  | 0
310 | Anforderung #08 |  | 0
311 |  |  | 0
312 |  |  | 0
40 | Testen | 4 | 0
401 | Testfälle erstellen | 2 | 0 | 1 | bar: KW 51 F
402 | Testfälle durchführen + dokumentieren | 2 | 0 | 1 | bar: KW 51 F
403 | Bugs fixen | ? | 0 | 1 | bar: KW 51 F; KW 2 M
404 |  |  | 0
50 | Diverses | 10 | 8
501 | Reserve | 10 | 8 |  |  | KW 52 D: 2; KW 52 F: 2; KW 1 D: 2; KW 1 F: 2
502 |  |  | 0
60 | Abschluss | 0 | 0
601 | Deployment (Installationsanleitung, Setup, etc) |  | 0
602 | Project Abstract |  | 0
603 |  |  | 0
| Total | 65 | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E8: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on J15: Besprechung Anforderungsanalyse-Dokument (mit Urs/Roger)

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Thema | Soll | Ist
Administration, Planung | 4 | 4.5
Analyse & Design | 11 | 7
Implementation | 36 | 36.5
Testen | 4 | 0
Diverses | 10 | 8
Abschluss | 0 | 0